## Hoja1
|  | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementación | Testing | Total
CdU - 01 | Recurso 01 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 20 | RF.01 - RF.05 | Iteración 1 - CdU.01 --> 20 h/persona - 3 jornadas
CdU - 01 | Recurso 02 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 20 | RF.01 --> Recurso 01, 02, 03 | Total 59 horas trabajadas
CdU - 01 | Recurso 03 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 19 | RF.05 --> Recurso 04, 05, 06 | Coste Ireración 1 = 59*25€/persona = 1475 €
CdU - 05 | Recurso 04 | 2 | 4 | 9 | 17 | 6 | 38 |  | Iteración 2 - CdU.05 --> 38 h/persona - 5 jornadas
CdU - 05 | Recurso 05 | 2 | 4 | 9 | 17 | 6 | 38 |  | Total 113 horas trabajadas
CdU - 05 | Recurso 06 | 2 | 4 | 9 | 16 | 6 | 37 |  | Coste Iteración 2 = 113*25€/persona = 2825€
CdU - 02 | Recurso 01 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 45 | RF.02 - RF.03 - Rf.04 | Iteración 3-CdU.02 --> 25 h/persona- 4 jornadas
CdU - 02 | Recurso 02 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 45 | RF.02 --> Recurso 01, 02 | Total de 50 horas trabajadas
CdU - 03 | Recurso 03 | 4 | 8 | 11 | 10 | 3 | 55 | RF.03 --> Recurso 03, 04 | Coste Iteración 3 = 50*25€/persona = 1250€
CdU - 03 | Recurso 04 |  |  | 4 | 10 | 3 | 55 | RF.04 --> Recurso 05, 06 | Iteración 4-CdU.03 --> 36 h/recurso03, 17 h/recurso04 - 5 jornadas
CdU - 04 | Recurso 05 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 62 |  | Total de 53 horas trabajadas
CdU - 04 | Recurso 06 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 62 |  | Coste iteracion 4=53*25€/persona=1325€
Iteración 5-CdU.04 --> 24 h/recurso05, 25 h/recurso06 - 4 jornadas
CdU - 10 | Recurso 01 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 65 | RF.10 --> Todos los Recursos | Total de 49 horas trabajadas
CdU - 10 | Recurso 02 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 65 |  | Coste iteracion 5=49*25€/persona=1225€
CdU - 10 | Recurso 03 |  |  | 3 | 6 | 1 | 65 |  | Iteración 6-CdU.10 --> 20 h/recurso01-02, 10 h/recurso03-04, 3 h/recurso05-06
CdU - 10 | Recurso 04 |  |  | 3 | 6 | 1 | 65 |  | Total de 66 horas trabajadas
CdU - 10 | Recurso 05 |  |  |  | 2 | 1 | 65 |  | Coste Iteracion 6 = 66*25€/persona = 1650€
CdU - 10 | Recurso 06 |  |  |  | 2 | 1 | 65
RF.13 --> Todos los Recursos
CdU - 13 | Recurso 01 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 75 |  | Iteración 7-CdU.13 --> 10 h/persona - 2 jornadas
CdU - 13 | Recurso 02 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 74 |  | Total 55 horas trabajadas
CdU - 13 | Recurso 03 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 74 |  | 250€ por persona
CdU - 13 | Recurso 04 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 74 |  | Coste iteración 7 = 55*25€/persona = 1375€
CdU - 13 | Recurso 05 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 74
CdU - 13 | Recurso 06 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 74
CdU - 06 y CdU - 11 | Recurso 01 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 96 | RF.6 - RF.11 | Iteración 8-CdU.06 --> 22h/persona - 3 jornadas
CdU - 06 y CdU - 11 | Recurso 02 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 96 | RF.6 --> Recursos 01, 02, 03 | Total 65 horas trabajadas RF.6
CdU - 06 y CdU - 11 | Recurso 03 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 96 | RF.11 --> Recursos 04, 05, 06 | Coste Iteración 8 = 65*25€/persona = 1625€
CdU - 11 | Recurso 04 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 96 |  | Iteración 9-CdU.11 --> 22h/persona, 1 h los recursos 01, 02 y 03 - 3 jornadas
CdU - 11 | Recurso 05 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 96 |  | Total 66 horas trabajadas RF.11
CdU - 11 | Recurso 06 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 96 |  | Coste Iteración 9 = 66*25€/persona = 1650€
Trabajo final --> 96h/persona - 12 jornadas
Total de 576 horas trabajadas
Coste Iteración 0 = 1000€
Coste Iteración n = 2000€
COSTE TOTAL Iteraciónes = 17400€

## Hoja2
R1 | CdU - 01 | [19 empty] | CdU - 02 | [44 empty] | CdU - 13 | [8 empty] | CdU - 06
R2
R3 | [20 empty] | CdU - 03 | [34 empty] | CdU - 10
R4 | CdU- 05 | [37 empty] | CdU - 03 | [35 empty] | CdU - 11
R5 | [38 empty] | CdU - 04
R6
HORAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103

## Hoja3
MES | SEMANA | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE
11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
11 | 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
11 | 5 | 29 | 30
12 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3
12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
12 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
12 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
12 | 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Día 1 de Noviembre: Comienzo de la iteracción 1
Día 16 de Diciembre: Finalización de la iteracción 9