## Hoja1
|  | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementación | Testing | Total
CdU - 01 | Recurso 01 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 20 | RF.01 - RF.05 | Iteración 1 - CdU.01 --> 20 h/persona - 3 jornadas
CdU - 01 | Recurso 02 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 20 | RF.01 --> Recurso 01, 02, 03 | Total 59 horas trabajadas
CdU - 01 | Recurso 03 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 19 | RF.05 --> Recurso 04, 05, 06 | Coste Ireración 1 = 59*25€/persona = 1475 €
CdU - 05 | Recurso 04 | 2 | 4 | 9 | 17 | 6 | 38 |  | Iteración 2 - CdU.05 --> 38 h/persona - 5 jornadas
CdU - 05 | Recurso 05 | 2 | 4 | 9 | 17 | 6 | 38 |  | Total 113 horas trabajadas
CdU - 05 | Recurso 06 | 2 | 4 | 9 | 16 | 6 | 37 |  | Coste Iteración 2 = 113*25€/persona = 2825€
CdU - 02 | Recurso 01 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 45 | RF.02 - RF.03 - Rf.04 | Iteración 3-CdU.02 --> 25 h/persona- 4 jornadas
CdU - 02 | Recurso 02 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 45 | RF.02 --> Recurso 01, 02 | Total de 50 horas trabajadas
CdU - 03 | Recurso 03 | 4 | 8 | 11 | 10 | 3 | 55 | RF.03 --> Recurso 03, 04 | Coste Iteración 3 = 50*25€/persona = 1250€
CdU - 03 | Recurso 04 |  |  | 4 | 10 | 3 | 55 | RF.04 --> Recurso 05, 06 | Iteración 4-CdU.03 --> 36 h/recurso03, 17 h/recurso04 - 5 jornadas
CdU - 04 | Recurso 05 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 62 |  | Total de 53 horas trabajadas
CdU - 04 | Recurso 06 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 62 |  | Coste iteracion 4=53*25€/persona=1325€
Iteración 5-CdU.04 --> 24 h/recurso05, 25 h/recurso06 - 4 jornadas
CdU - 10 | Recurso 01 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 65 | RF.10 --> Todos los Recursos | Total de 49 horas trabajadas
CdU - 10 | Recurso 02 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 65 |  | Coste iteracion 5=49*25€/persona=1225€
CdU - 10 | Recurso 03 |  |  | 3 | 6 | 1 | 65 |  | Iteración 6-CdU.10 --> 20 h/recurso01-02, 10 h/recurso03-04, 3 h/recurso05-06
CdU - 10 | Recurso 04 |  |  | 3 | 6 | 1 | 65 |  | Total de 66 horas trabajadas
CdU - 10 | Recurso 05 |  |  |  | 2 | 1 | 65 |  | Coste Iteracion 6 = 66*25€/persona = 1650€
CdU - 10 | Recurso 06 |  |  |  | 2 | 1 | 65
RF.13 --> Todos los Recursos
CdU - 13 | Recurso 01 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 75 |  | Iteración 7-CdU.13 --> 10 h/persona - 2 jornadas
CdU - 13 | Recurso 02 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 74 |  | Total 55 horas trabajadas
CdU - 13 | Recurso 03 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 74 |  | 250€ por persona
CdU - 13 | Recurso 04 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 74 |  | Coste iteración 7 = 55*25€/persona = 1375€
CdU - 13 | Recurso 05 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 74 |  | Trabajo final --> 74h/persona - 10 jornadas
CdU - 13 | Recurso 06 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 74 |  | Total de 445 horas trabajadas
Coste Iteración 0 = 1000€
Coste Iteración n = 2000€
COSTE TOTAL Iteraciónes = 14125€

## Hoja2
R1 | CdU - 01 | [19 empty] | CdU - 02 | [44 empty] | CdU - 13
R2
R3 | [20 empty] | CdU - 03 | [34 empty] | CdU - 10
R4 | CdU- 05 | [37 empty] | CdU - 03
R5 | [38 empty] | CdU - 04
R6
HORAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74

## Hoja3
MES | SEMANA | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE
11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | V0.0.0 | 30/11/2021 - Empieza CdU.1 y 5
11 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | V0.1.0 | 2/12/2021 - Empieza CdU.2 y CdU.3 - Finaliza CdU.1 | Commit CdU.1
11 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | V0.2.0 | 9/12/2021 - Empezamos CdU.4 - Finaliza CdU.5 | Commit CdU.5
11 | 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | V ALPHA | V1.0.0 | 10/12/2021 - Empieza CdU.10 - Finaliza CdU.2 | Commit CdU.2 | Pull Request Main
11 | 5 | 29 | 30 |  |  |  |  | V1.1.0 | 13/12/2021 - Finaliza CdU.3 | Commit CdU.3
12 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | V BETA | V2.0.0 | 14/12/2021 - Finaliza CdU.4 | Commit CdU.4 | Pull Request Main
12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | V2.1.0 | 15/12/2021 - Empieza CdU.13 - Finaliza CdU.10 | Commit CdU.10
12 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | V FINAL | V3.0.0 | 16/12/2021 - Finaliza CdU.13 | Commit CdU.13 | Pull Request Main
12 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
12 | 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1/12/2021: Comienza la Iteracción 1 | [7 empty] | Día festivo
16/12/2021: Finaliza la Iteracción 9